VÉRIF'ALL

Programme de communication,
de visibilité et de contenu

Devenir la référence du fact-checking en Afrique de l'Ouest francophone

Stratégie · Ligne éditoriale · Calendrier sur douze mois

La boussole contre la désinformation numérique

Cotonou, Bénin

Ce document en une page

Vérif'All n'a pas besoin de se faire connaître comme « un site de plus qui vérifie l'information ». Il a besoin d'occuper une place que personne n'occupe encore dans la région : celle de l'organisation qui dit ce qu'elle ne sait pas.

Toute la stratégie qui suit découle de trois constats, et chacun est vérifiable dans le produit tel qu'il existe aujourd'hui.

Les trois constats qui commandent tout le reste 1. La rumeur voyage sur WhatsApp. Le démenti doit emprunter la même route. Une publication sur un site que personne ne visite ne corrige rien. Le produit le dit déjà à ses utilisateurs, sur la page de rapport : « Un démenti ne circule que si quelqu'un le partage. Renvoyez ce rapport à qui vous a transmis la rumeur. » La communication ne fait qu'industrialiser cette phrase. 2. Notre différence n'est pas de vérifier mieux. C'est de refuser de conclure quand rien ne le permet. « Non vérifiable » est l'un des quatre verdicts, et c'est un résultat, jamais un échec. Aucun concurrent n'a intérêt à communiquer là-dessus. Nous, si : c'est exactement ce qui rend les trois autres verdicts croyables. 3. Quatre piliers, quatre portes d'entrée, un seul bâtiment. Le fact-checking donne l'autorité. L'Académie fabrique des relais. Le Hub d'opportunités apporte le trafic récurrent. Le forum crée l'attachement. Aucun ne fonctionne seul ; ensemble, ils font qu'on revient.

Ce que ce programme vise, en douze mois :

- Faire de Vérif'All le réflexe des Béninois devant une information douteuse — c'est-à-dire le nom qui vient à l'esprit avant même d'ouvrir un navigateur.

- Obtenir l'accréditation IFCN, qui n'est pas un trophée mais une porte : elle conditionne les partenariats avec Meta et Google.

- Constituer un réseau d'ambassadeurs formés par notre propre Académie, capables de corriger dans leurs groupes sans nous attendre.

- Ouvrir la tipline WhatsApp, aujourd'hui construite mais désactivée, et en faire le premier canal d'entrée des signalements.

1. Le point de départ, sans flatterie

Un plan de communication qui surestime son produit produit des promesses que le produit ne tient pas, et la déception coûte plus cher que le silence. Voici donc l'état réel.

Ce qui est solide

- Une méthodologie publiée et opposable. Six étapes, toujours les mêmes, le poids de chaque moteur d'analyse, les seuils. Une page publique les expose. Très peu d'organisations de la région en font autant.

- Trois limites reconnues par écrit : nous ne détectons pas l'hypertrucage vidéo, nous ne nous prononçons pas sur l'origine d'un texte, nous ne datons pas la première apparition d'une image. C'est notre meilleur argument, et la section suivante explique pourquoi.

- Un balisage ClaimReview fonctionnel, qui fait apparaître nos verdicts directement dans les résultats de recherche Google.

- Une Académie, un forum, un Hub et un répertoire d'outils OSINT déjà en ligne. Peu de plateformes de fact-checking offrent autant de raisons de revenir entre deux rumeurs.

Ce qui n'est pas prêt, et qu'il faut savoir avant de communiquer

- Les moteurs d'analyse tournent en mode simulé tant qu'aucune clé de service tiers n'est configurée. La page de méthodologie le dit explicitement. Communiquer sur « l'intelligence artificielle de Vérif'All » avant la bascule serait une promesse invérifiable — exactement ce que nous reprochons aux autres.

- La tipline WhatsApp est construite mais désactivée, faute d'accès à l'API Business. C'est le chantier le plus rentable du programme : voir le calendrier, premier trimestre.

- L'accréditation IFCN n'est pas demandée. Sans elle, pas de partenariat de vérification avec Meta, pas d'intégration au programme de Google. Le dossier se prépare, il ne s'improvise pas.

- La version anglaise du site n'est pas indexable en l'état : la langue vit en session et non dans l'URL, or un robot explore sans cookie. C'est une décision d'architecture à prendre avant toute campagne visant l'audience anglophone régionale.

2. Le positionnement : l'organisation qui dit ce qu'elle ne sait pas

Le marché de la vérification est encombré de promesses. Des outils annoncent détecter les hypertrucages, dater les images, reconnaître un texte écrit par une machine. Presque aucun ne tient ces promesses de façon fiable, et personne ne le vérifie.

Vérif'All prend le chemin inverse, et c'est un choix de positionnement autant qu'un choix technique.

La phrase qui porte tout le positionnement « Ce qu'on ne mesure pas, on ne l'affiche pas. Voici les trois limites que nous nous connaissons, écrites plutôt que laissées à deviner, parce qu'un blanc se lit comme un feu vert. » Elle est déjà sur le site, sur la page de méthodologie. Elle devient le cœur de notre communication.

Pourquoi avouer ses limites est le meilleur argument commercial

Une organisation qui annonce tout savoir faire n'est croyable sur rien : le lecteur n'a aucun moyen de distinguer ce qu'elle maîtrise de ce qu'elle prétend. Une organisation qui nomme trois choses qu'elle ne sait pas faire rend tout le reste vérifiable par différence.

Le même raisonnement vaut pour le verdict « non vérifiable ». Un système qui tranche toujours est un système qui devine parfois. En refusant de conclure quand les preuves manquent, nous rendons nos trois autres verdicts dignes de foi. C'est contre-intuitif en communication, et c'est précisément pour cela que personne d'autre ne le dit.

Les quatre verdicts, et le mot qu'il ne faut jamais employer

| Verdict | Ce qu'il affirme | Erreur de langage à proscrire |
| --- | --- | --- |
| VRAI | Des sources concordantes confirment l'affirmation. | « Prouvé », « certifié » — nous confirmons, nous ne certifions pas. |
| FAUX | Les sources contredisent l'affirmation. | « Fake news » — le terme est politisé, il fait perdre le lecteur qu'on veut convaincre. |
| TROMPEUR | Des éléments exacts, présentés de façon à induire en erreur. | « À moitié vrai » — la formule excuse la manipulation. |
| NON VÉRIFIABLE | Les preuves disponibles ne permettent pas de conclure. | « Échec de l'analyse », « à moitié vrai » — c'est un RÉSULTAT. |

Ces quatre mots figurent dans les mentions légales, dans le balisage ClaimReview et sur les cartes de démenti partageables. Un cinquième mot apparaissant dans une communication serait une promesse que la plateforme ne tient nulle part.

3. Les publics, et ce que chacun vient chercher

On ne parle pas de la même façon à quelqu'un qui a peur de s'être fait avoir et à un journaliste qui cherche une source. Quatre publics, quatre portes, un seul produit.

| Public | Ce qu'il vient chercher | Porte d'entrée | Ce qui le fait revenir |
| --- | --- | --- | --- |
| Le citoyen connecté (18-35 ans, urbain) | Savoir si le message reçu sur WhatsApp est vrai | Tipline WhatsApp, cartes de démenti partagées | Le Hub d'opportunités : bourses et offres vérifiées |
| L'étudiant et le jeune diplômé | Des bourses, des concours, des offres qui ne sont pas des arnaques | Recherche « bourse », « concours » — Hub d'opportunités | L'Académie, et le certificat vérifiable qu'elle délivre |
| Le journaliste et le communicant | Une source citable, une méthodologie opposable | Google, via le balisage ClaimReview | Le répertoire d'outils OSINT, utilisé au quotidien |
| L'enseignant, l'ONG, l'institution | Former un public à ne pas relayer n'importe quoi | L'Académie et ses ateliers | Le partenariat : notre QR code dans leurs formations |

Le public qu'on oublie toujours, et qui décide de tout Celui qui a déjà partagé la rumeur. Il ne cherche pas la vérité : il cherche à ne pas avoir l'air ridicule. Toute notre communication doit lui laisser une sortie honorable. On ne corrige jamais une personne, on corrige une information. C'est la différence entre quelqu'un qui relaie notre démenti et quelqu'un qui nous bloque. Règle pratique : aucune publication de Vérif'All ne se moque de ceux qui ont cru. Jamais. Y compris quand la rumeur était grossière.

4. Les quatre piliers comme quatre portes d'entrée

Chaque pilier attire un public différent et le remet aux trois autres. C'est la seule raison pour laquelle une plateforme de fact-checking peut espérer une audience récurrente : on ne consulte pas un vérificateur tous les jours, mais on cherche une bourse toutes les semaines.

Le fact-checking : l'autorité

C'est ce qui nous rend citables. Il ne produit pas le plus de trafic, mais il produit la légitimité qui rend le reste crédible. Rythme visé : deux vérifications publiées par semaine, choisies pour leur circulation réelle et non pour leur facilité.

Le Hub d'opportunités : le trafic récurrent

Bourses, concours, financements — c'est ce qu'on cherche le plus, et c'est aussi le terrain de chasse des escrocs. Notre critère de publication est un argument en soi : organisation confirmée, canal officiel, coordonnées vérifiées, et jamais de frais de dossier.

Cette dernière clause n'est pas un détail commercial : demander de l'argent pour postuler est le marqueur le plus fiable d'une fausse bourse dans la région. Elle doit apparaître dans chaque publication d'opportunité, sans exception.

L'Académie : la fabrique d'ambassadeurs

Un lecteur convaincu corrige une rumeur. Un lecteur formé en corrige cent, dans des groupes où nous n'entrerons jamais. Le CLOM « Introduction au fact-checking » est gratuit et dure quarante-deux minutes : c'est notre produit d'appel, pas notre produit annexe.

Le certificat porte un code que n'importe qui peut vérifier sur une page publique. Un recruteur n'a pas à nous croire sur parole — et cet argument-là parle aux étudiants bien plus que la lutte contre la désinformation.

Le forum : l'attachement

C'est là que se signale une rumeur avant qu'elle ne soit vérifiée. Le bouton « Escalader en fact-check » transforme une discussion en dossier d'analyse : le public devient notre première salle de rédaction.

Une règle de communication en découle, non négociable : le verdict officiel s'affiche au-dessus de l'avis de la communauté, et ne s'en déduit pas. Confondre les deux détruirait en un mois la crédibilité bâtie par le pilier fact-checking.

5. La ligne éditoriale : ce qu'on publie, ce qu'on ne publie jamais

Les six règles d'écriture

| Règle | Pourquoi |
| --- | --- |
| Le verdict d'abord, l'explication ensuite. | Beaucoup ne liront que la première ligne. Elle doit suffire. |
| Ne jamais répéter la rumeur dans le titre. | Répéter une fausseté la renforce, même pour la démentir. On énonce le fait exact. |
| Une source cliquable par affirmation. | Un démenti sans source n'est qu'une parole contre une autre. |
| Nommer l'information, jamais la personne qui l'a crue. | On corrige un contenu. Humilier un lecteur, c'est le perdre et perdre son entourage. |
| Dire ce qu'on ne sait pas, dans le corps du texte. | C'est notre positionnement. Une vérification sans limite énoncée est suspecte. |
| Une consigne d'action en fin de publication. | « Renvoyez ceci à qui vous l'a transmis. » Sans cela, le démenti ne circule pas. |

Ce qu'on ne publie jamais

- Un verdict sans analyse écrite ni source vérifiable. La règle existe déjà dans le code : une publication au nom de la rédaction exige les deux.

- Une capture d'écran de la rumeur sans filigrane ni verdict apposé. Elle serait recadrée et repartagée comme une confirmation.

- Le nom ou le visage d'un particulier ayant relayé une fausse information. Les comptes institutionnels et les médias engagent leur responsabilité ; un citoyen non.

- Une promesse sur nos capacités techniques que la page de méthodologie ne confirme pas.

- Un contenu d'opportunité comportant des frais de dossier, quelle que soit la notoriété apparente de l'émetteur.

6. Les canaux, par rendement réel et non par habitude

L'ordre qui suit n'est pas celui des agences. Il est dicté par un fait local : au Bénin, la désinformation circule d'abord dans des espaces fermés, et une stratégie centrée sur les réseaux ouverts s'adresse à un public qui n'est pas celui qu'on veut atteindre.

| Rang | Canal | Rôle | Rythme | Indicateur qui compte |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WhatsApp (tipline + chaîne) | Recevoir les signalements et y répondre là où la rumeur est née | Continu, réponse sous 24 h | Signalements reçus ; démentis renvoyés dans le groupe d'origine |
| 2 | Cartes de démenti (images partageables) | Le format qui voyage : lisible sans cliquer, verdict apposé | 1 par vérification publiée | Repartages, pas impressions |
| 3 | Facebook | L'audience la plus large au Bénin, tous âges | 4 à 5 publications par semaine | Commentaires demandant une vérification |
| 4 | Référencement naturel | Capter « bourse », « concours », « est-ce vrai que » | Continu | Position sur les requêtes d'opportunités |
| 5 | TikTok / Instagram | Les 18-25 ans, format court, méthode montrée | 2 par semaine | Taux de complétion |
| 6 | LinkedIn | Institutions, ONG, bailleurs, partenariats | 1 par semaine | Prises de contact partenariales |
| 7 | Infolettre | Le récapitulatif mensuel des rumeurs vérifiées | Mensuelle | Taux d'ouverture, désabonnements |

Le chantier prioritaire du trimestre 1 Ouvrir la tipline WhatsApp. Le module est construit et attend la configuration de l'API Business. Tant qu'il est fermé, nous demandons aux gens de quitter l'endroit où ils sont pour venir chez nous — c'est-à-dire que nous perdons la majorité d'entre eux. Aucune campagne d'acquisition ne rendra autant que ce déblocage. C'est la différence entre un site qu'on visite et un réflexe qu'on a.

7. Les rendez-vous récurrents

Un public revient pour des rendez-vous, pas pour des publications isolées. Cinq formats, chacun rattaché à un pilier.

| Format | Rythme | Pilier | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| La rumeur de la semaine | Hebdomadaire | Fact-checking | La fausse information qui a le plus circulé, son verdict, ses sources. Format carte de démenti + fil détaillé. |
| Vérifié pour vous | Hebdomadaire | Hub | Trois opportunités contrôlées : organisation, canal, coordonnées. Et le rappel : jamais de frais de dossier. |
| Le réflexe du mardi | Hebdomadaire | Académie | Une technique en soixante secondes : recherche inversée, lecture d'une URL, repérage d'un compte usurpé. |
| On ne sait pas | Mensuel | Positionnement | Une affirmation que nous n'avons PAS pu trancher, et pourquoi. Le format le plus contre-intuitif, et le plus différenciant. |
| Le rapport du mois | Mensuel | Transparence | Nombre de vérifications, répartition des verdicts, corrections apportées à nos propres publications. |

« On ne sait pas » : le format qui fera la différence Publier chaque mois une affirmation que nous n'avons pas su trancher paraît absurde en communication. C'est pourtant le format qui installera notre position le plus vite. Il démontre par l'exemple que nos verdicts ne sont pas distribués au hasard, il désamorce l'accusation de parti pris — on ne peut pas nous reprocher de conclure quand nous montrons que nous nous en abstenons — et aucun concurrent ne pourra le copier sans reconnaître ses propres limites.

8. Le calendrier éditorial sur douze mois

Le calendrier s'appuie sur des cycles récurrents et vérifiables — rentrée scolaire, saison des bourses, examens, fêtes — et non sur des dates politiques ou sanitaires que ce document ne peut pas garantir. Les repères à confirmer sont signalés comme tels.

Chaque mois porte : un thème directeur, la campagne du Hub qui lui correspond, l'angle Académie, et le jalon institutionnel qui prépare l'accréditation.

Trimestre 1 — Installer les fondations (mois 1 à 3)

| Mois | Thème directeur | Hub d'opportunités | Académie | Jalon institutionnel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mois 1 | Qui sommes-nous, et ce que nous ne savons pas faire. Publication de la méthodologie en format grand public. Lancement du format « On ne sait pas ». | Arnaques à l'emploi : les cinq signaux qui ne trompent pas | Lancement du CLOM gratuit (42 min) | Ouverture de la tipline WhatsApp |
| Mois 2 | Les arnaques financières. Faux transferts, fausses promotions d'opérateurs, chaînes d'argent. | Bourses régionales : comment vérifier un organisme en trois clics | Atelier : reconnaître un site usurpé | Constitution du dossier IFCN |
| Mois 3 | La santé. Remèdes miracles, rumeurs sur les traitements, faux communiqués d'établissements. | Formations professionnelles vérifiées | Module : lire une source scientifique sans être scientifique | Premiers contacts presse et ONG |

Trimestre 2 — Occuper le terrain des examens (mois 4 à 6)

Période des examens scolaires : c'est le moment de l'année où circulent le plus de faux sujets, de faux résultats et de fausses annonces officielles. C'est notre trimestre le plus stratégique.

| Mois | Thème directeur | Hub d'opportunités | Académie | Jalon institutionnel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mois 4 | Les faux sujets d'examen. Campagne d'anticipation avant la période, pas pendant : une fois le sujet en circulation, il est trop tard. | Concours de la fonction publique : sources officielles uniquement | Vérifier un document administratif | Partenariat avec un établissement scolaire |
| Mois 5 | Les faux résultats et les usurpations d'institutions. Format court quotidien pendant la période de publication des résultats. | Bourses d'études : ouverture de la saison | Atelier en établissement (présentiel) | Dépôt du dossier IFCN |
| Mois 6 | L'image sortie de son contexte. Notre limite reconnue — nous ne datons pas une première apparition — devient le sujet pédagogique. | Programmes d'été et volontariat | Recherche inversée d'image, pas à pas | Premier rapport public semestriel |

Trimestre 3 — La saison des bourses (mois 7 à 9)

| Mois | Thème directeur | Hub d'opportunités | Académie | Jalon institutionnel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mois 7 | Les fausses bourses. Notre pilier Hub devient le sujet principal. Le rappel « jamais de frais de dossier » en tête de chaque publication. | Grand dossier : bourses internationales vérifiées | Reconnaître une fausse offre en 60 secondes | Réponse IFCN attendue |
| Mois 8 | La rentrée. Faux établissements, faux diplômes, fausses équivalences. | Écoles et formations : établissements confirmés | Vérifier un diplôme et un certificat | Programme d'ambassadeurs : premier appel |
| Mois 9 | L'usurpation d'identité en ligne. Faux comptes d'institutions, fausses pages officielles. | Stages et premiers emplois | Analyser un compte : ancienneté, cohérence, canal officiel | Formation des premiers ambassadeurs |

Trimestre 4 — Consolider et rendre des comptes (mois 10 à 12)

| Mois | Thème directeur | Hub d'opportunités | Académie | Jalon institutionnel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mois 10 | L'intelligence artificielle et ses limites. Ce que les détecteurs savent faire, ce qu'ils ne savent pas — y compris les nôtres. | Métiers du numérique : offres vérifiées | Module avancé : contenus générés | Bascule des moteurs réels (si clés configurées) |
| Mois 11 | Les arnaques de fin d'année. Fausses promotions, faux tirages, faux colis. | Financements et appels à projets | Protéger ses proches : la formation à transmettre | Bilan des partenariats |
| Mois 12 | Nos erreurs. Rétrospective des corrections apportées à nos propres verdicts, avec leurs dates et leurs raisons. | Rétrospective : les opportunités de l'année | Certification des ambassadeurs | Rapport annuel de transparence |

Le mois 12 est le plus important du calendrier Publier ses propres erreurs, avec leurs dates et leurs raisons, est ce qui sépare une organisation de fact-checking d'un média d'opinion. Le produit le permet déjà : un verdict qui change ne disparaît pas, le précédent reste publié avec le motif du changement, et aucune correction ne peut être enregistrée sans raison écrite. La communication n'a qu'à rassembler ce que le système conserve déjà.

9. La stratégie de crédibilité : IFCN, presse, partenariats

L'accréditation IFCN n'est pas un trophée, c'est une porte

Elle conditionne l'accès aux programmes de vérification de Meta et à l'écosystème Google Fact Check Tools. Sans elle, notre balisage ClaimReview est techniquement valide mais commercialement inexploité.

Ce que le dossier exige, et où nous en sommes :

| Exigence IFCN | État |
| --- | --- |
| Méthodologie publique et détaillée | Acquis — page publiée, six étapes, poids et seuils |
| Transparence sur les sources | Acquis — sources listées dans chaque rapport |
| Politique de correction publique | Acquis — verdicts précédents conservés avec motif |
| Transparence sur le financement | À produire — page dédiée, ventilation des ressources |
| Transparence sur l'équipe | Acquis — page équipe, directeur de la publication nommé |
| Non-partisanerie démontrée | À documenter — sur douze mois de publications |

La non-partisanerie ne se déclare pas, elle se prouve par un historique. C'est la raison pour laquelle le dépôt du dossier est placé au mois 5 et non au mois 1 : il faut un corpus derrière soi.

Les partenariats, par ordre d'utilité

- Les établissements scolaires et universitaires. Ils donnent accès à un public captif, et l'Académie leur apporte un contenu qu'ils n'ont pas. Le QR code de parrainage est prévu pour cet usage précis.

- Les rédactions locales. Elles citent nos vérifications, nous leur apportons l'outillage OSINT. Échange à somme positive, sans budget.

- Les ONG et organisations de la société civile. Elles ont des réseaux que nous n'aurons jamais, et un besoin réel de former leurs relais.

- Les opérateurs télécoms. Partenariat de long terme : la tipline gagne en portée si le numéro est connu. À n'aborder qu'une fois l'accréditation obtenue.

10. Mesurer ce qui compte

Les indicateurs de vanité — impressions, abonnés, pages vues — décrivent une audience, pas un effet. Une plateforme de fact-checking doit mesurer si une rumeur a cessé de circuler, ce qui est plus difficile et plus honnête.

| Indicateur | Ce qu'il mesure vraiment | Cible à 12 mois |
| --- | --- | --- |
| Signalements reçus par la tipline | Le réflexe s'installe : on nous demande avant de partager | À fixer après le premier mois d'ouverture |
| Taux de repartage des cartes de démenti | Le démenti voyage seul, sans que nous le poussions | Supérieur au taux de partage des publications ordinaires |
| Vérifications escaladées depuis le forum | La communauté alimente la rédaction | Croissance mensuelle continue |
| Certificats délivrés par l'Académie | Le nombre d'ambassadeurs formés | À fixer après le premier trimestre |
| Part des verdicts « non vérifiable » | Notre honnêteté est mesurable : une part nulle serait suspecte | Stable, jamais nulle |
| Corrections apportées à nos verdicts | Notre capacité à nous corriger publiquement | Publiées intégralement, quel qu'en soit le nombre |
| Requêtes d'opportunités captées | Le trafic récurrent qui finance l'attention | Première page sur les requêtes principales |

L'indicateur qu'il ne faut PAS optimiser La part de verdicts « FAUX ». Elle est tentante : elle raconte une organisation active et utile. L'optimiser conduirait à choisir les rumeurs faciles à démolir plutôt que celles qui circulent réellement, et à trancher là où il faudrait s'abstenir. Une part de « non vérifiable » qui tomberait à zéro serait le signal que nous avons commencé à deviner.

11. Les risques, et quoi faire quand ils surviennent

| Risque | Probabilité | Réponse préparée |
| --- | --- | --- |
| Une de nos vérifications est fausse. | Certaine, à terme | Corriger en publiant la correction aussi visiblement que l'original. Le verdict précédent reste en ligne avec sa date et le motif du changement. Ne jamais effacer. |
| Accusation de parti pris politique. | Élevée | Répondre par le corpus, pas par l'indignation : la méthodologie publique, la répartition des verdicts, le format « On ne sait pas ». |
| Usurpation de notre identité (faux compte, faux démenti signé Vérif'All). | Élevée | Publier la liste de nos canaux officiels dès le mois 1, et la rappeler à chaque campagne. Le filigrane sur les cartes de démenti sert exactement à cela. |
| Harcèlement d'un membre de l'équipe. | Moyenne | Aucune vérification n'est signée d'un nom seul : elle engage la rédaction. Protocole de signalement et de retrait défini à l'avance. |
| Saturation de la tipline. | Moyenne, en cas de succès | Réponse automatique honnête sur les délais, priorisation par vitesse de propagation — le mécanisme existe déjà dans le produit. |
| Communication sur des capacités simulées. | Faible mais fatale | Interdiction absolue de communiquer sur les moteurs d'analyse tant qu'ils tournent en mode simulé. |

12. Ce que ce document ne dit pas

Un plan qui prétend tout couvrir se trompe quelque part sans le signaler. Voici ses limites connues.

- Aucun budget chiffré. Les arbitrages financiers dépendent de ressources que ce document ne connaît pas. Les actions sont classées par rendement, ce qui permet de couper par le bas si nécessaire.

- Aucune date calendaire ferme. Le calendrier est construit sur des cycles récurrents — rentrée, examens, saison des bourses — et non sur des échéances politiques ou sanitaires qu'il faudrait confirmer auprès des sources officielles avant toute campagne.

- Aucune projection chiffrée d'audience. Annoncer un nombre d'abonnés à douze mois sans données de départ serait inventer. Les cibles se fixent après le premier trimestre, sur des mesures réelles.

- La stratégie anglophone est suspendue à une décision technique. Le site est intégralement traduit, mais la langue vit en session et non dans l'URL : un moteur de recherche ne voit que le français. Toute campagne régionale anglophone doit attendre cet arbitrage, sous peine de conduire vers des pages que Google n'indexe pas.

La seule chose à retenir si tout le reste est oublié Un démenti ne circule que si quelqu'un le partage. Tout ce programme — la tipline, les cartes de démenti, l'Académie, les ambassadeurs — n'est qu'une façon d'augmenter le nombre de personnes disposées à faire ce geste-là.

Document de travail — Vérif'All · Cotonou, Bénin